## SPMK
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK)
Pekerjaan : Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2023
Nomor : 033 /SPMK/BID III /UNAND/2023
Yang bertanda tangan dibawah ini :
| Nama | Hendery Dahlan,Ph.D
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
| Alamat | : Universitas Andalas Padang
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan:
| Nama | : Ridwan Nur
| Jabatan | : Direktur CV. Citra Sarana Mandiri
| Alamat | : Komplek Cimpago Permai Koto Lua Pauh Padang
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia , untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan
ketentuan sebagai berikut :
1. Macam Pekerjaan : Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Andalas Tahun 2023
2. Tanggal mulai kerja : dari tanggal : 16 Oktober s/d 7 November 2023
3. Tanggal pekerjaan diterima : 17 November 2023
4. Syarat-Syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam SPMK
5. Waktu Penyelesaian : Selama 23 ( Hari ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai
pada tanggal 7 November 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan
denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SP atau bagian tertentu dari nilai SP
sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SP.
Padang, 16 Oktober 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
Hendery Dahlan,Ph.D |  |  | Ridwan Nur
NIP. 197405161999031001 |  |  | Direktur

## SPMK (2)
| LAMPIRAN | : SURAT PESANAN BARANG
| TANGGAL/No SP | : 16 Oktober 2023 | Nomor : 033/SP/BID III/UNAND/2023
| TENTANG | Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Universitas Andalas Tahun 2023
No | Uraian Barang Perbaikkan/Spesifikasi |  | Vol | Satuan | Harga | Jumlah
1 | AC Arsip Gedung 4 1/2 Rektorat Service,Ganti Kapasitor,Sparepart |  | 5 | Unit | 965000 | 4825000
2 | AC Standing Floor Service,Perbaikkan Duck Kabel |  | 2 | Unit | 955000 | 1910000
3 | AC Kepegawaian Service ,Bongkar Pasang |  | 6 | Unit | 955000 | 5730000
4 | Instalasi Listrik Kepegawaian | Instalasi Listrik Kepegawaian | 20 | Titik | 275000 | 5500000
17965000
Jumlah
" PENYEDIA "
Pejabat Pembuat Komitmen |  |  |  |  | CV.Citra Sarana Mandiri
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
Hendery Dahlan,Ph.D |  |  |  |  | Ridwan Nur
NIP. 197405161999031001 |  |  |  |  | Direktur

## Kwitansi
Tahun Anggaran : 2023 |  |  | Nomor Bukti : |  | Mak
KUITANSI
Sudah terima dari | : | Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi InformasiUniversitas Andalas
BANYAKNYA UANG | : | Rp 19.941.150,- | Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Untuk Pembayaran | : | Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Universitas Andalas Tahun 2023
| No | Uraian Barang Perbaikkan/Spesifikasi |  | Vol | Satuan | Harga | Jumlah
| 1 | AC Arsip Gedung 4 1/2 Rektorat Service,Ganti Kapasitor,Sparepart |  | 5 | Unit | 965000 | 4825000
| 2 | AC Standing Floor Service,Perbaikkan Duck Kabel |  | 2 | Unit | 955000 | 1910000
| 3 | AC Kepegawaian Service ,Bongkar Pasang |  | 6 | Unit | 955000 | 5730000
| 4 | Instalasi Listrik Kepegawaian | Instalasi Listrik Kepegawaian | 20 | Titik | 275000 | 5500000
0
[8 empty] | 32000000 | -12058850
0
| Jumlah | [5 empty] | 17965000
| PP11% | [5 empty] | 1976150
| Total | [5 empty] | 19941150
Mengetahui/Setuju bayar
Pejabat Pembuat Komitmen | [5 empty] | Padang 12 Desember 2023
Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi |  |  | Lunas Dibayar, |  |  | Yang Menerima,
Universitas Andalas |  |  | Bendahara Pengeluaran UKPA
|  |  | Bidang sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi |  |  | CV.Citra Sarana Mandiri
Universitas Andalas
Hendery Dahlan,Ph.D
NIP. 197405161999031001
|  |  | Sri Mitrawati,Amd FT |  |  | Ridwan Nur
|  |  | NIP. 199106302014032001 |  |  | Direktur
Mengetahui/Menyetujui
Penanggung Jawab Kegiatan
Adiguna G.Turman

## BAP 2
BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 34 /BAP/BID III /UNAND/2023
Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan November Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA , kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
1. | Nama | Hendery Dahlan,Ph.D
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
| Alamat | : Universitas Andalas Padang
Selanjutnya dalam hal ini disebut "PPK";
2. | Nama | : Ridwan Nur
| Jabatan | : Direktur CV. Citra Sarana Mandiri
| Alamat | : Komplek Cimpago Permai Koto Lua Pauh Padang
Selanjutnya dalam hal ini di sebut "Penyedia"
Berdasarkan :
1. | - Nomor dan Tanggal SPMK |  | : 033 /SP/BID III/UNAND/2023, Tanggal : 16 Oktober 2023
| - Nilai SPMK |  | Rp 19.941.150,- | Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
| - Pekerjaan | Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
2. | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35/ BASTB/BID III/UNAND/2023, Tanggal : 07 November 2023
Sesuai dengan Pekerjaan Perbaikkan Dan Service Pendingin Udara Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
maka "Penyedia" berhak menerima Pembayaran dari "PPK" yaitu 100% dari harga borongan | [5 empty] | 545400
sebesar Rp 19.941.150,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Padang, 12 Desember 2023
" Penyedia "
CV.Citra Sarana Mandiri |  |  |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
Ridwan Nur |  |  |  |  | Hendery Dahlan,Ph.D
Direktur |  |  |  |  | NIP. 197405161999031001

## UJI FUNGSI
BERITA ACARA UJI FUNGSI PERALATAN
Nomor : 036/BAUFP/BID III /UNAND/2023
Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Universitas Andalas Tahun 2023
Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan November Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, bersama-sama
telah melakukan/mengadakan uji fungsi Peralatan dan pengoperasian Peralatan , untuk pekerjaan :
| 1. Pekerjaan | Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
| 2. SPMK | Nomor : 033/SP/BID III/UNAND/2023
Tanggal 16 Oktober Oktober 2023
| 3. Nilai | Rp 19.941.150,-
(Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
No | Uraian Barang Perbaikkan/Spesifikasi |  | Vol | Satuan | Ketrangan
1 | AC Arsip Gedung 4 1/2 Rektorat Service,Ganti Kapasitor,Sparepart |  | 5 | Unit | Berfungsi /Baik
2 | AC Standing Floor Service,Perbaikkan Duck Kabel |  | 2 | Unit | Berfungsi /Baik
3 | AC Kepegawaian Service ,Bongkar Pasang |  | 6 | Unit | Berfungsi /Baik
4 | AC IT Service , Bongkar Pasang |  | 4 | Unit | Berfungsi /Baik
5 | Instalasi Listrik | Instalasi Listrik Kepegawaian | 20 | Titik | Berfungsi /Baik
* coret yang tidak perlu
Demikian Berita Acara Uji Fungsi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
Tim Uji Fungsi Aplikasi :
Hendery Dahlan,Ph.D
1. | ......................................... |  | .........................................
2. | Adiguna G.Turman |  | .........................................
3. | ......................................... |  | .........................................
4. | ......................................... |  | .........................................
5. | ......................................... |  | .........................................
Ridwan Nur |  | Direktur CV.Citra Sarana Mandiri |  |  | .........................................

## BASTP 2
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 35/BASTP/BID III/UNAND/2023
Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan NovemberTahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA , kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
| Nama | Hendery Dahlan,Ph.D
| Jabatan | : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
| Alamat | : Universitas Andalas Padang
Selanjutnya dalam hal ini disebut PPK
| Nama | : Ridwan Nur
| Jabatan | : Direktur CV. Citra Sarana Mandiri
| Alamat | : Komplek Cimpago Permai Koto Lua Pauh Padang
Selanjutnya dalam hal ini di sebut "Penyedia"
Berdasarkan :
| Nomor dan Tanggal SPMK |  | : 35/SPMK/BID III/UNAND/2023, Tanggal : 16 Oktober 2023
| Pekerjaan |  | Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Universitas Andalas Tahun 2023
| Nilai Pekerjaan | Rp 19.941.150,- | Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Bahwa "Penyedia" dalam jabatan tersebut di atas telah menyerahkan kepada " PPK " dan "PPK" telah menerima
Penyerahan dari "Penyedia" yaitu hasil pekerjaan - Perbaikkan Dan Service Pendingin Udara Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
Universitas andalas tahun 2023 sebagaimana daftar terlampir.
Demikianlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
" Penyedia "
| Pejabat Pembuat Komitmen |  |  | CV.Citra Sarana Mandiri
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
| Hendery Dahlan,Ph.D |  |  | Ridwan Nur
| NIP. 197405161999031001 |  |  | Direktur
Note on D21: windforce:

## Lampiran BASTP 2
LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH PEKERJAAN
TANGGAL : 07 November 2023
Perbaikkan dan Service Pendingin Udara Pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
Universitas Andalas tahun 2023
No | Uraian Barang Perbaikkan/Spesifikasi |  | Vol | Satuan | Ketrangan
1 | AC Arsip Gedung 4 1/2 Rektorat Service,Ganti Kapasitor,Sparepart |  | 5 | Unit | Berfungsi /Baik
2 | AC Standing Floor Service,Perbaikkan Duck Kabel |  | 2 | Unit | Berfungsi /Baik
3 | AC Kepegawaian Service ,Bongkar Pasang |  | 6 | Unit | Berfungsi /Baik
4 | Instalasi Listrik | Instalasi Listrik Kepegawaian | 20 | Titik | Berfungsi /Baik
Instalasi Listrik Kepegawaian
" PENYEDIA "
Pejabat Pembuat Komitmen |  |  |  |  | CV.Citra Sarana Mandiri
Bidang Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi
Hendery Dahlan,Ph.D |  |  |  |  | Ridwan Nur
NIP. 197405161999031001 |  |  |  |  | Direktur